## Hoja1
Actividad | Precedente | Tiempo
A | 0 | 5
B | 0 | 4
C | A | 7
D | B | 6
E | C | 13
F | C | 9
G | D | 11
H | D | 5
I | E, F | 12
J | F, G | 8
K | H | 15
L | I | 10
M | J, K | 7
N | L, M | 8